## 人员分组表
姓名 | 工作职责
屈唯一 | 设计，文档
石夏君 | 前端
袁立沛 | 前端
郭颂 | 后端
高雅翔 | 后端

## 任务分工表
姓名 | 任务
| 任务信息 | 预计完成时间 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 备注
屈唯一 | 设计系统架构，设计软件原型，设计数据库，设计接口 | 2024-06-30 | 已完成
郭颂 | 前端页面LogIn.vue完成 | 2024-07-01 | 已完成
高雅翔 | 前端页面OrderConfirm.vue完成 | 2024-07-01 | 已完成
袁立沛 | 前端页面ShopSelection.vue , OrderDetail.vue完成 | 2024-07-01 | 已完成
石夏君 | 前端页面MyOrder.vue , PayComplete.vue , MenuSelection.vue完成 | 2024-07-01 | 已完成
郭颂 | 后端UserController.java , BusinessController.java , CartController.java , CategoryController.java , FoodController.java实现 | 2024-07-03 | 已完成
高雅翔 | 后端DeliveryController.java实现 | 2024-07-03 | 已完成
屈唯一 | 后端OrderController.java实现 | 2024-07-03 | 已完成
袁立沛 | 前端UI优化 | 2024-07-04 | 已完成
石夏君 | 前端UI优化 | 2024-07-04 | 已完成
高雅翔 | 后端接口测试 | 2024-07-04 | 已完成
屈唯一 | 项目文档撰写 | 2024-07-08 | 已完成

## 会议记录
会议时间 | 2024-06-20 | 会议地点 | 工程创新实践中心
主持人 | 屈唯一 | 记录人 | 郭颂
到场人员 | 高雅翔 ， 袁立沛， 石夏君
缺席人员
会议主题 | 系统架构
会议内容 | 讨论并确定了：1. 系统架构，2. 软件原型，3. 数据库设计，4. 接口设计
备注
会议时间 |  | 会议地点
主持人 |  | 记录人
到场人员
缺席人员
会议主题
会议内容
备注

## 团队贡献
项目贡献度
序号 | 学号 | 姓名 | 贡献度 | 填写说明： 1.贡献度每小组共100%，小组内按照实际的分配工作量填写即可 2.人数填写小组内实际人数即可，不需要填满7人，如人数为5人，其他格空着即可 3.该值为百分表，非分数
1 | U202217193 | 屈唯一 | 21%
2 | U202217179 | 郭颂 | 24%
3 | U202217178 | 高雅翔 | 17%
4 | U202217212 | 袁立沛 | 17%
5 | U202217196 | 石夏君 | 21%
6
7